## Slide 1
Разновидности стендов ПКиА
Объектовый стенд производственного контроля и анализа
Пример

## Slide 2
Размеры объектового стенда ПКиА

## Slide 3
Порядок организации работы объектового стенда ПКиА
Представитель УКС

## Slide 4
Структура и содержание объектового стенда ПКиА
Обязательные надписи:
Производственный контроль и анализ
Указано название объекта и какие работы должны проводиться
Все карманы под бланки должны быть подписаны
Указаны ответственный и куратор стенда, их контактные данные

## Slide 5
График ключевых событий
График ключевых событий размещается вверху стенда и разрабатывается подрядной организацией на основании сформированного графика ключевых событий для сооружения
Статус ключевого события:
Выполнено в срок;
Не выполнено.
Выполнено с отставанием от плана;
Название ключевого события
15.01.2020
Название ключевого события
30.06.2020
Название ключевого события
20.02.2020
Название ключевого события
30.04.2020
Название ключевого события
17.05.2020
30.01.2020
25.02.2020
+ 15
+ 5
29.04.2020
-1
План
Факт
График ключевых событий расписывается до конца работ на данном объекте. В нём отображаются ключевые события с указанием начала и окончания работ

## Slide 6
График производства работ 4-го уровня
Наименования работ
Номер проекта
Дата начала
Дата окончания
Объём работ
Согласование с УКС
Согласован
Подрядной организацией
Планирование работ на квартал с разбивкой по неделям
Еженедельный факт «ПИЛА»
Каждый «зуб пилы» влево заносится и нумеруется в бланке проблем
Ответственные за предоставление информации: ответственный от подрядной организации наносит на графике «пилу», куратор контролирует достоверность линии текущего статуса .
Актуализируется 1 раз в неделю

## Slide 7
4
Ответственность инициатора проблемы
Ответственность куратора или ответственного за решение проблемы
Выявленные проблемы, не решенные в оперативном порядке, описываются и заносятся в таблицу с определением мероприятий по устранению проблем с закреплением ответственных.
Статус устранения проблемы фиксируется на круговом графике с отслеживанием.
Ответственный за предоставление информации: «любой сотрудник», столкнувшийся с проблемой.
Актуализируется по мере возникновения проблем

## Slide 8
4
Проблемы, не решённые в срок необходимо выделять красным маркером. Составлен

## Slide 9
Подпись куратора за факт работ
Недельно-суточное задание
Куратор подтверждает факт выполнения работ
Запланированы резервные работы
Куратор согласовывает план работ
Указываются причины невыполнения плана
Ставится подпись Начальника участка подрядной организации
Список работ соответствует графику 4-го уровня
Факт выполнения заносится ежедневно
При невыполнении плана, факт выделяется красным маркером
Подпись куратора за план

## Slide 10
Сменное задание
Сушко О.Н.
ФИО и подпись мастера участка за факт выполнения работ
Указываются причины невыполнения плана
Сушко О.Н.
Запланированы резервные работы
ФИО и подпись мастера участка
Список работ соответствует бланку недельно-суточного задания
Сушко О.Н.
Периодичность актуализации: 1 раз в день
Ответственный: Производитель работ
Сменное задание выдаётся в начале или в конце предыдущей смены под роспись

## Slide 11
Визуализация
5
Указан актуальный статус готовности объекта/ конструктива на текущую неделю; либо план/ факт работ на текущий месяц
Указаны условные обозначения
Указаны отклонения/ риски / проблемы. Номер проблемы соответствует номеру проблемы в бланке «лист решения проблем»
Визуализация отображает ведение работы на объекте в виде 3D-макета, чертежа или схемы, с нанесением фактически выполненных работ за неделю в виде закрашивания конструктива.
Периодичность актуализации: 1 раз в неделю
Ответственный: Производитель работ

## Slide 12
График численности персонала
График численности персонала отражает фактическую и плановую численность персонала на объекте, включая персонал субподрядных организаций.
Периодичность актуализации: 1 раз в неделю
Ответственный: Производитель работ

## Slide 13
Графики план/факт по
отслеживаемому параметру
Тн
Пример графика плана/ факта для тепломонтажных работ
Вид работ
Указывается вид работ
Указывается требуемый расчётный темп
Указывается накопительный план
Указывается текущий достигнутый факт выполнения работ
Указывается расчётный прогноз завершения работ при достигнутом за последнюю неделю темпе
Указывается еженедельный фактический темп
Графики должны содержать обязательную информацию:
- требуемый темп выполнения работ;
- еженедельный фактический темп выполнения работ;
- прогноз завершения работ при достигнутом за последнюю неделю темпе.

## Slide 14
Цепочка помощи
Актуализируется по мере изменений в организации
Указываются контакты ответственных
Указывается время реагирования на проблему

## Slide 15
Карта фотографии рабочего дня
Цель проведения фотографии рабочего дня - оценить качество проведения работ
на объекте, загрузку персонала
Фотография рабочего дня проводится не реже одного раза в неделю на каждом производственном участке, а также дополнительно, в случаях отставания работ от графика.
Актуализируется 1 раз в неделю

## Slide 16
Карта фотографии рабочего дня
Отображается сводная диаграмма работы всего звена
Указываются основные выявленные проблемы и предлагаемые мероприятия
Указывается общая информация о наблюдаемом процессе
Указываются результаты наблюдений отдельно по каждому сотруднику

## Slide 17
Оформление результатов
фотографии рабочего дня

## Slide 18
Оформление результатов
фотографии рабочего дня